## Arkusz1
Data | Zadanie
2020-03-04 | Dokument wizji, harmonogram prac
2020-03-11 | Model domenowy, specyfikacja wymagań
2020-03-18 | Prototyp interfejsu
2020-03-25 | Schemat bazy danych
2020-04-01 | Implementacja interfejsu
2020-04-08 | Implementacja interfejsu
2020-04-15 | Implementacja funkcjonalności
2020-04-22 | Implementacja funkcjonalności, autentykacja
2020-04-29 | Połączenie z bazą danych
2020-05-06 | Połączenie z bazą danych
2020-05-13 | Testy, deploy
2020-05-20 | Instrukcja instalacji aplikacji, skrócona instrukcja obsługi
2020-05-27 | Dokumentacja końcowa
2020-06-03 | Rezerwowy